Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» декабря 2024                         №106                                        х. Кавалерский

О внесении изменений в постановление администрации

Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 г. №80

«Об утверждении муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Кавалерского сельского поселения от 18.09.2024 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Кавалерского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 г. №80 «Об утверждении муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Кавалерского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Кавалерского сельского поселения                                        Д.Г.Хаустов

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 09.12.2024 №106

Изменения,

вносимые в приложение № 1 к постановлению администрации Кавалерского сельского поселения от 28.11.2018 г. №80 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения»

1. Приложение 1 изложить в редакции:

«Приложение № 1

к постановлению администрации

Кавалерского сельского поселения

от 28.11.2018 г. №80

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения»

Муниципальная программа определяет цели и основные приоритеты в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения.

Основным инструментом реализации целей и задач является муниципальная программа, которая направлена на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Кавалерского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами в сфере участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кавалерского сельского поселения являются:

повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности;

создание и модернизация системы экстренного оповещения населения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Защита

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в данной области муниципальной программой определены следующие основные задачи:

- развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;

- участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения сельского поселения;

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Хаустов Дмитрий Геннадьевич, глава администрации Кавалерского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрации Кавалерского сельского поселения – глава администрации Кавалерского сельского поселения, Симонова Т.В.- старший инспектор |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | этап I: 81,6 тыс. рублей; этап II: 103,2 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ростовской области | - |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Ирнформа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значе- ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель муниципальной программы: «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | мп | возрастания | единиц | статистический | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | администрация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | мп | возрастания | единиц | статистический | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | администрация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.3 | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | мп | возрастания | единиц | статистический | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | администрация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Доля населения Кавалерского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | мп | возрастания | процентов | статистический | 98,8 | 2023 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100 | - | аация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.5 | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | мп | возрастания | процентов | статистический | 55 | 2023 | 60 | 60 | 60 | 65 | - | администрация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | мп | возрастания | процентов | статистический | 8 | 2023 | 7 | 8 | 8 | 10 | - | администрация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |
| 1.7 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | мп | возрастания | процентов | статистический | 5 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | администрация Кавалерского сельского поселения | - | Информационная система отсутствует |

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Цель муниципальной программы: «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по противопожарной пропаганде | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 1.2 | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.3 | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.4. | Доля населения Кавалерского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.2 |
| 1.5 | Доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.7 | Количество лекций и бесед, проведенных с населением | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Кавалерского сельского поселения Симонова Т.В. – старший инспектор | 2025-2030 | - |
| 1.1.1 | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | предупреждение, снижение рисков возникновения и масштабов пожаров; обеспечение защиты населения от пожаров природного и техногенного характера | Количество мероприятий по противопожарной пропаганде; доля населения Кавалерского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде; количество лекций и бесед, проведенных с населением |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Кавалерского сельского поселения Симонова Т.В. – старший инспектор | 2025-2030 | - |
| 1.2.1. | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | предупреждение, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и масштабов их последствий; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество мероприятий по снижению чрезвычайных ситуаций; доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация Кавалерского сельского поселения Симонова Т.В. – старший инспектор | 2025-2030 | - |
| 1.3.1 | Выполнение мероприятий по повышению безопасности на водных объектах | предупреждение, снижение рисков возникновения происшествий на водных объектах; повышение уровня безопасности населения на водных объектах | Количество мероприятий по пропаганде безопасности на водных объектах; количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения», всего, в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | администрация Кавалерского сельского поселения (старший инспектор Симонова Т.В. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Кавалерского сельского поселения | Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения Кавалерского сельского поселения, охваченного мероприятиями по противопожарной пропаганде | возрастания | МП | единица | 98,8 | 2023 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 100 | администрация Кавалерского сельского поселения | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | характеристика | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.2. дооснащение противопожарным оборудованием подведомственных учреждений и администрации сельского поселения | Осуществление текущей деятельности | Осуществление функций по поддержанию системы оповещения населения в постоянной готовности | процент |  | 3 | 2023 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (всего), в том числе: | х | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета |  | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.2 «Мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования» в том числе: | х | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0310 02 4 01 24050 240 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 51,6 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Мероприятия по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования | х | администрация Кавалерского сельского поселения |  |
| - 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Заключены договора по дооснащению и содержанию противопожарного оборудования» | 10.10.2025 10.10.2026 10.10.2027 | администрация Кавалерского сельского поселения | Муниципальный контракт (договор) |
| - 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Оплата услуг, выполнение работ» | 20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027 | администрация Кавалерского сельского поселения | Платежное поручение |
| - 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | администрация Кавалерского сельского поселения | Бюджетная смета |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | администрация Кавалерского сельского поселения (старший инспектор Симонова Т.В.) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Кавалерского сельского поселения | Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения сельского поселения, охваченного местной системой оповещения | возрастания | МП | процент | 70 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 100 | администрация Кавалерского сельского поселения | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025-2027 году

| № п/п | показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поддержание в готовности и модернизация системы местного оповещения | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кавалерского сельского поселения | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | характеристика | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Мероприятие (результат) Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кавалерского сельского поселения | Осуществление текущей деятельности | Осуществление функций по поддержанию системы оповещения населения в постоянной готовности | - единиц | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кавалерского сельского поселения» в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства местного бюджета | 951 0310 02 4 02 24060 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров» |  |  |  |
| - 1.2 | Мероприятие (результат) 3.1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кавалерского сельского поселения | х | администрация Кавалерского сельского поселения |  |
| - 1.2.1 | Контрольная точка 3.1.1. «Заключены договора» | 10.11.2025 10.11.2026 10.11.2027 | администрация Кавалерского сельского поселения | Муниципальный контракт (договор) |
| - 1.2.2 | Контрольная точка 3.1.2 «Оплата услуг, выполнение работ» | 20.11.2025 20.11.2026 20.11.2027 | администрация Кавалерского сельского поселения | Платежное поручение |
|  | Контрольная точка 3.1.3. «Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг» | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | администрация Кавалерского сельского поселения | Бюджетная смета |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | администрация Кавалерского сельского поселения (старший инспектор Симонова Т.В.) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Кавалерского сельского поселения | Муниципальная программа Кавалерского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Кавалерского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | возрастания | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрация Кавалерского сельского поселения | - |
| 1.2 | количество лекций и бесед, проведенных с населением | возрастания | МП | единиц | 6 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Кавалерского сельского поселения | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки | МП | Тыс.рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | характеристика | Единица Измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение выполнения мероприятий по повышению безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Изготовление и распространение наглядной агитации (памятки, знаки, буклеты, плакаты, листовки | Проведение сходов, изготовление листовок | Осуществление функций по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения | единиц |  | - | - |  | - | - | - | - |  |